## Ризики
# | Умова | Наслідки | Ймовірність (0-1) | Загроза (1-5) | Очікуваний вплив | Попередження | Реагування | Тригер | Відповідальний
5 | Некоректне управління проектом | Надмірна кількість роботи, порушення термінів розробки, збільшення витрат | 0.4 | 5 | 2 | Коректне розподілення ресурсами і часом | Перерозподіл зобовязань в команді | Розлад у команді | Сімоніченко Володимир
11 | Недостатня комунікація в команді | Непорузоміння в команді тим сами затримка в роботі | 0.4 | 5 | 2 | Влаштовувати корпоративи | Підвищення рівня комунікації в команді | Недостатння компетентність працівників | Сімоніченко Володимир
4 | Зміна вимог у замовника | Надмірна кількість роботи, порушення термінів розробки, збільшення витрат | 0.6 | 3 | 1.8 | Фіксація вимог | Залучення додаткових ресурсів | Відсутність чітких вимог | Піменов Ярослав Мещеряков Михайло
12 | Перевантаження робочого графіку | Зниження продуктивності та ефективності роботи | 0.6 | 3 | 1.8 | Розподіл завдань між робітниками з урахуванням їхніх компетенцій та робочого навантаження. | Проведення перерв для відпочинку та релаксації працівників | Надмірне завантаження працівників через зростання кількості завдань та обсягів роботи | Піменов Ярослав Мещеряков Михайло
3 | Недостатня якісна документація | Не розуміння продукту користувачем та може пошкодити репутацію компанії | 0.3 | 4 | 1.2 | Дотримання всіх стандартів | Проведення тренінгів для працівників з написання документації, що відповідає вимогам та стандартам компанії | Несприятливих відгуків клієнтів про продукти або послуги компанії | Піменов Ярослав Мещеряков Михайло
7 | Затримки у розробці проекту | Втрата конкурентноспроможності продукту | 0.5 | 2 | 1 | Використання сучасних засобів розробки | Прискорення розробки | Непрофесійність розробників/тестувальників | Яресько Роман
10 | Віруси/кібератаки | Можлива втрата або пошкодження важливих даних для бізнесу/користувача. | 0.2 | 5 | 1 | Включати плани бекапів та відновлення даних в стратегію розробки | Використання бекапів та системи відновлення даних | Відсутність сиситеми захисту | Сімоніченко Володимир
15 | Кадрова необізнаність | Низька якість продукту, затримки в роботі | 0.2 | 5 | 1 | Погіршення якості продукту або послуги, що може призвести до втрати клієнтів та репутації компанії | Заміна працівника | Непрофесійне виконання обовязків | Сімоніченко Володимир
1 | Незадовільна продуктивність | Затримка в роботі, зависання та крах продукту | 0.3 | 3 | 0.9 | Коректний підбір працівників | Взаємодопомога в команді | Неправильний підбір працівників | Сімоніченко Володимир
9 | Тимчасові перебої енергопостачання | Втрата або пошкодження даних через перебої в енергопостачанні. | 0.8 | 1 | 0.8 | Органи які займаються сферою електромереж повині заздалегідь попередити | Використання альтернативних засобів енергопостачання | Аварійне відключення/пошкодження електромережі | Піменов Ярослав Мещеряков Михайло
6 | Недостатня якість тестування | Виявлення багів в кінцевому вигляді продукту | 0.2 | 3 | 0.6 | Дотримання всіх стандартів | Проведення додаткових, якісних тестів | Непрофесійне тестування | Павлюк Михайло Паклін Давид
8 | Низька адаптивність продукту | Порушення термінів розробки | 0.2 | 3 | 0.6 | Використання відповідних стандартів розробки | Використання відповідних стандартів розробки | Непрофесійність розробників | Яресько Роман
13 | Некоректна робота хостинг сервісу | Затримки в роботі | 0.3 | 2 | 0.6 | Правильний підбір хостингу | Зміна хостингу | Неправильний підбір хостингу | Свинаренко Анатолій
2 | Код низької якості | Некоректна робота програми | 0.1 | 4 | 0.4 | Проведення якісного тестування | Корегування коду | Непрофесійність розробників/тестувальників | Яресько Роман
14 | Сервер не в змозі опрацювати запити. | Погіршення функціональності | 0.1 | 3 | 0.3 | Встановити межі на кількість запитів, які сервер може обробити за певний період часу. | Підвищте потужність сервера, використовуючи додаткові ресурси, якщо це необхідно. | Зростання обсягу запитів на сервер або нездатність сервера відповісти на запити протягом визначеного періоду | Свинаренко Анатолій

## Люди
Сімоніченко Володимир
Піменов Ярослав Мещеряков Михайло
Яресько Роман
Ярошенко Святослав
Павлюк Михайло Паклін Давид
Свинаренко Анатолій