## Ризики
# | Умова | Наслідки | Ймовірність (0-1) | Загроза (1-5) | Очікуваний вплив | Попередження | Реагування | Тригер | Відповідальний
9 | Тимчасові перебої енергопостачання | Порушення термінів розробки | 0.9 | 3 | 2.7 | Використання альтернативних засобів енергопостачання | Використання відповідних стандартів розробки | Аварійне відключення/пошкодження електромережі | Піменов Ярослав Мещеряков Михайло
5 | Некоректне управління проектом | Надмірна кількість роботи, порушення термінів розробки, збільшення витрат | 0.4 | 5 | 2 | Коректне розподілення ресурсами і часом | Перерозподіл зобовязань в команді | Неправильне підбір працівників | Сімоніченко Володимир
11 | Недостатня комунікація в команді | Затимка в роботі | 0.4 | 5 | 2 | Влаштовувати корпоративи | Підвищення рівня комунікації в команді | Неправильний підбір працівників | Сімоніченко Володимир
4 | Зміна вимог у замовника | Надмірна кількість роботи, порушення термінів розробки, збільшення витрат | 0.6 | 3 | 1.8 | Фіксація вимог | Залучення додаткових ресурсів | Відсутність чітких вимог | Піменов Ярослав Мещеряков Михайло
12 | Недостатня комунікація з клієнтом | Некоректна функціональність продукту | 0.6 | 3 | 1.8 | Регулятрне обговорення продукту з замовником | Додаткове інтерв`ю з замовником | Недостатня кількість інтерв`ю | Піменов Ярослав Мещеряков Михайло
3 | Низька якість документації | Не розуміння продукту користувачем | 0.3 | 4 | 1.2 | Дотримання всіх стандартів | Корекція відповідно до стандартів | Непрофесійне документування | Піменов Ярослав Мещеряков Михайло
7 | Гальмування розробки | Втрата конкурентноспроможності продукту | 0.5 | 2 | 1 | Використання сучасних засобів розробки | Прискорення розробки | Непрофесійність розробників/тестувальників | Яресько Роман
10 | Віруси/кібератаки | Затримка в роботі | 0.2 | 5 | 1 | Включати плани бекапів та відновлення даних в стратегію розробки | Використання бекапів та системи відновлення даних | Відсутність сиситеми захисту | Сімоніченко Володимир
15 | Низька кваліфікованість працівників | Низька якість продукту, затримки в роботі | 0.2 | 5 | 1 | Коректний підбір працівників | Заміна працівника | Непрофесійне виконання обовязків | Сімоніченко Володимир
1 | Незадовільна продуктивність | Затримка в роботі, зависання та крах продукту | 0.3 | 3 | 0.9 | Коректний підбір працівників | Взаємодопомога в команді | Неправильний підбір працівників | Сімоніченко Володимир
6 | Недостатня якість тестування | Виявлення багів в кінцевому вигляді продукту | 0.2 | 3 | 0.6 | Дотримання всіх стандартів | Проведення додаткових, якісних тестів | Непрофесійне тестування | Павлюк Михайло Паклін Давид
8 | Низька адаптивність продукту | Порушення термінів розробки | 0.2 | 3 | 0.6 | Використання відповідних стандартів розробки | Використання відповідних стандартів розробки | Непрофесійність розробників | Яресько Роман
13 | Некоректна робота хостинг сервісу | Затримки в роботі | 0.3 | 2 | 0.6 | Правильний підбір хостингу | Зміна хостингу | Неправильний підбір хостингу | Свинаренко Анатолій
2 | Низька якість коду | Некоректна робота програми | 0.1 | 4 | 0.4 | Проведення якісного тестування | Корегування коду | Непрофесійність розробників/тестувальників | Яресько Роман
14 | Недостатня маштабованість | Погіршення функціональності | 0.1 | 3 | 0.3 | Забезпечити маштабованості продукту | Підвищення маштабованості | Мала маштобаваність | Свинаренко Анатолій

## Люди
Сімоніченко Володимир
Піменов Ярослав Мещеряков Михайло
Яресько Роман
Ярошенко Святослав
Павлюк Михайло Паклін Давид
Свинаренко Анатолій